## 26년
| 건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) 관리소 목록 | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소당 (5㎡) | 이보드 13t(m2) | 열반사 단열재 (m2) | 석고보드 12.5t(매)
25년 | 87 | 일성건축 | 2 | 2025-12-12 | 9:00 | 2025-12-12 | 13:30 | 4:30 | 0.375 | 연구 단지 | 폐기물 보관소 | 남해원 | 사택 보일러 이동(사택에서 연구소로 이동) | 2
25년 | 관리소 서명 없음 | 일성건축 | 1 | 2025-12-30 | 14:00 | 2025-12-30 | 14:30 | 0:30 | 0.020833 | 9 | 502 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 | [8 empty] | 세금계산서 첨부1
26년 | 1 | 일성건축 | 2 | 2026-01-19 | 9:00 | 2026-01-19 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 101 | 307 102 | 남해원 | 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 문보수 3개소 보수완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 6
26년 | 2 | 일성건축 | 2 | 2026-01-20 | 9:00 | 2026-01-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 101 102 | 402 406 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 5개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 거실 좌측방 문틀 시트지 보수 완료 | 2 | 3 | 5 | 18
26년 | 3 | 일성건축 | 2 | 2026-01-21 | 9:00 | 2026-01-21 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 | 504 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 3개소 보수완료 창문측 벽면 단열재 뜰뜸4곳(거실,방3개 보수작업완료) 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 2
26년 | 4 | 일성건축 | 2 | 2026-01-22 | 9:00 | 2026-01-22 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 2 2 102 | 205 302 205 503 | 남해원 | 방충망 2개소 교체 완료 앞,뒤 베란다 크랙보수 완료 문보수 1개소 보수완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 2개소 보수완료 | 2 | 2 | 2
26년 | 5 | 일성건축 | 2 | 2026-01-23 | 9:00 | 2026-01-23 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 102 2 8 2 | 406 302 205 206 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 6개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 |  | 19
26년 | 6 | 일성건축 | 2 | 2026-01-26 | 9:00 | 2026-01-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 502 | 남해원 | 문보수 4개소 보수완료 걸레받이 7개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 거실 우측 방문 파손 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 16
26년 | 7 | 일성건축 | 1 | 2026-01-30 | 9:00 | 2026-01-30 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 103 8 102 | 301 506 501 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 방충망 7개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 |  | 12
26년 | 8 | 일성건축 | 2 | 2026-02-02 | 9:00 | 2026-02-02 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 103 | 501 301 | 남해원 | 걸레받이 4개소 교체 완료 낙서 및 얼룩제거 완료(붙박이장,방문) 문보수3개소 보수 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 |  | 3 | 12
26년 | 9 | 일성건축 | 2 | 2026-02-12 | 9:00 | 2026-02-12 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 103 | 301 403 | 남해원 | 문보수 4개소 보수완료 문보수 3개소 보수완료 | 2
26년 | 10 | 일성건축 | 2 | 2026-02-13 | 9:00 | 2026-02-13 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 103 103 | 103 405 | 남해원 | 문보수 2개소 보수완료 문바닥틀 시트지 교체 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 화장실 타일 보수 완료 문보수 4개소 보수 완료 | 2 |  | 1 | 9
26년 | 11 | 일성건축 | 1 | 2026-02-23 | 9:00 | 2026-02-23 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 103 A | 105 802-3 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 | 1 |  | 3 | 18 |  | 4
26년 | 12 | 일성건축 | 1 | 2026-02-24 | 9:00 | 2026-02-24 | 16:15 | 7:15 | 0.30208 | 103 A | 105 1002-3 804-2 803-4 | 남해원 | 문보수 2개소 보수 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 |  |  |  |  | 3
26년 | 13 | 일성건축 | 3 | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | A | 1002-5 1002-3 803-4 802-3 802-5 801-3 | 남해원 | 단열재 들뜸 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 | 3 |  |  |  |  | 4
26년 | 14 | 일성건축 | 3 | 2026-02-26 | 9:00 | 2026-02-26 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | A 103 | 801-3 702-5 604-1 602-5 601-5 601-6 105 | 남해원 | 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 2개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 3개소 교체 완료 | 3 | 3
26년 | 15 | 일성건축 | 3 | 2026-03-03 | 9:00 | 2026-03-03 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 2 7 A | 401 102 504-6 404-6 403-4 401-1 304-1 204-2 | 남해원 | 앞,뒤 크랙보수 완료 앞,뒤 벽면 크랙 보수 완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 | 3 |  | 3
26년 | 16 | 일성건축 | 1 | 2026-03-04 | 9:00 | 2026-03-04 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 7 | 401 402 | 남해원 | 걸레받이 도장 및 부분 재도장 베란다 걸레 받이 도장 , 벽체 부분 보수 도장 | 1
26년 |  | 일성건축 | 3 | 2026-03-04 | 13:00 | 2026-03-04 | 16:20 | 3:20 | 0.41667 | A B | 802-1 604-1 602-5 601-6 601-5 403-3 401-1 601-5 | 남해원 | 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 버티컬 철거 및 교체 완료 |  |  |  |  | 8
26년 | 17 | 일성건축 | 2 | 2026-03-05 | 13:00 | 2026-03-05 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 3 A | 텃밭 403 | 남해원 | 보도 블록 점검 화장실 타일 보수 작업중 | 1
26년 | 18 | 일성건축 | 3 | 2026-03-06 | 9:00 | 2026-03-06 | 16:10 | 7:10 | 0.89583 | 2 3 A | 401 텃밭 1002-5 1002-3 404-6 | 남해원 | 벽체 단열재 들뜸 보수 완료 보도 블록 보수 작업 완료 화장실 바닥 타일 부분 교체중 화장실 바닥 타일 부분 교체중 화장실 바닥 타일 부분 교체중 | 3 |  | 7
26년 | 19 | 일성건축 | 2 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 5 9 | 106 505 405 | 남해원 | 방충망 1개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 6개소 교체 완료 |  | 12
26년 | 20 | 일성건축 | 2 | 2026-03-11 | 9:00 | 2026-03-11 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 5 2 103 | 206 401 102 302 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 완료 방충망 5개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 |  | 17
26년 | 21 | 일성건축 | 3 | 2026-03-12 | 9:00 | 2026-03-12 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | B A 5 | 903-1 804-1 803-3 801-2 702-5 604-1 1002-3 1002-5 404-6 206 | 남해원 | 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 2개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 화장실 바닥타일 교체 완료 문보수 1개소 교체 완료 | 3 |  | 2
26년 | 22 | 일성건축 | 3 | 2026-03-16 | 9:00 | 2026-03-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 2 5 5 2 | 401 206 106 102 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 창고옆 누수점검 및 보수작업 완료 신발장 시트지 교체 작업 방충망 3개소 교체 완료 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 신발장 시트지 2㎡
26년 | 23 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 103 | 102 202 | 남해원 | 앞,뒤 베란다 크랙보수 완료 거실 좌측방 붙박이장 옆벽 단열재 들뜸 재시공 완료 문보수 2개소 완료 방충망 1개소 교체 완료 | 1 | 1 | 3 |  |  | 4
26년 | 23 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 2 7 | 102 508 | 남해원 | 문 ,문틀 , 방화문 도장 작업 뒤베란다 창고벽면 부분 도색 작업 | 1
26년 |  | 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 | 202 203 302 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 걸레받이 13개소 교체 중 | 1 | 3 | 3 | 18
26년 | 24 | 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 101 8 | 302 203 204 | 남해원 | 걸레받이 13개소 교체 완료 걸레받이 7개소 교체중 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 3 | 2 | 27
26년 | 25 | 일성건축 | 1 | 2026-03-10 | 13:00 | 2026-03-10 | 16:20 | 3:20 | 0.13889 | 103 101 9 | 202 203 405 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 걸레받이 7개소 교체 완료 방화문 보수 완료 | 1 |  | 3 | 15
26년 | 26 | 일성건축 | 1 | 2026-03-17 | 9:00 | 2026-03-17 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 8 103 | 204 103 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 가스렌지장 대리석 교체 및 장 재설치 |  | 4 | [6 empty] | 세금계산서 첨부2
26년 | 27 | 일성건축 | 1 | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 101 101 | 104 202 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 주방 좌측방 걸레받이 뜰뜸보수 및 이보드 뜰뜸 보수 문보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 문보수 1개소 완료 방충망 1개소 교체 완료 | 1 | 1 | 3 | 3
26년 | 28 | 일성건축 | 1 | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 2 8 | 208 410 | 남해원 | 주방 , 거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 3 | 4 | 26
26년 | 29 | 일성건축 | 2 | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 103 | 208 106 | 남해원 | 주방,거실 걸레받이 전체 철거 및 교체 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 방충망 1개소 교체 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 1 | 5 | 3
26년 | 30 | 일성건축 | 3 | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 103 103 | 405 102 | 남해원 | 단열재 탈락 보수 완료 (입주세대) 도배 (한명석) 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 걸레받이 4개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2.5 | 3 | 3 | 12
26년 | 31 | 일성건축 | 2 | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 2 7 | 410 208 201 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 문, 문틀 뒤베란다 벽 부분 ,방화문 , 걸레받이 도장 앞,뒤 베란다 걸레받이 , 벽면 ,천장 부분 도장 | 1 | 4
26년 | 32 | 일성건축 | 1 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 10:30 | 1:30 | 0.0625 | 5 | 505 | 남해원 | 거실 천장 부분 도배 (입주세대) | 0.5
26년 | 33 | 일성건축 | 2 | 2026-05-18 | 9:00 | 2026-05-18 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 어린이텃밭 울타리 제거 방부목 실측 및 자재구입 방부목 제단 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 3,4 (3. 부자재 구매) (4. 폐기물 처리)
26년 | 34 | 일성건축 | 2 | 2026-05-19 | 9:00 | 2026-05-19 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 기둥 작업중 3동 좌측 출입구 계단 보수 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 14 (기초 몰탈)
26년 | 35 | 일성건축 | 2 | 2026-05-19 | 13:00 | 2026-05-19 | 15:20 | 2:20 | 0.19444 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 거실 천장 도배 안방 천장 도배 (한명석, 이귀주) | 1
26년 | 36 | 일성건축 | 2 | 2026-05-20 | 9:00 | 2026-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A A | 202-4 202 | 남해원 | 문보수 1개소 보수 완료 화장실 바닥 유가 2개소 완료 화장실 바닥 유가 1개소 파손 교체 완료 바닥 타일 부분 교체 완료 | 2 | 1 | 3 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 5 (에폭시 본드)
26년 | 37 | 일성건축 | 2 | 2026-05-26 | 9:00 | 2026-05-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A A 2 8 | 202-5 204-3 103 203 | 남해원 | 화장실 바닥 유가 1개소 파손 교체 완료 화장실 바닥 유가 파손 및 보수2개소 교체 완료 문보수 1개소 보수 완료 문보수 1개소 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 6 (UBR 배수구)
26년 | 38 | 일성건축 | 2 | 2026-05-27 | 9:00 | 2026-05-27 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 8 9 7 | 408 308 506 108 | 남해원 | 문보수 2개소 보수 완료 방충망 1개소 교체 완료 화장실 좌측방 창가옆 단열작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 | 2 | 1 | 3 |  |  | 2 | 2
26년 | 39 | 일성건축 | 2 | 2026-05-28 | 9:00 | 2026-05-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 | 2
26년 | 40 | 일성건축 | 2 | 2026-05-29 | 9:00 | 2026-05-29 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 8 3 | 203 텃밭 | 남해원 | 방충망 4개소 교체 완료 텃밭 울타리 기둥 작업 | 2 | 4
26년 | 41 | 일성건축 | 2 | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-06-01 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 | 텃밭 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 | 2
26년 | 42 | 일성건축 | 2 | 2026-06-11 | 9:00 | 2026-06-11 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 102 | 4층 202 | 남해원 | 세탁실 강화도어 흰지 작업 완료 걸레받이 철거 | 2
26년 | 43 | 일성건축 | 1 | 2026-06-12 | 9:00 | 2026-06-12 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 7 | 303 | 남해원 | 앞,뒤 베란다 창고 바닥 , 걸레받이 , 벽면 부분 도색 | 0.5
26년 | 44 | 일성건축 | 3 | 2026-06-15 | 9:00 | 2026-06-15 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(옹벽 철거, 바닥 터파기) | 3
26년 | 45 | 일성건축 | 3 | 2026-06-16 | 9:00 | 2026-06-16 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(바닥 기초 몰탈 , 철근) | 3
26년 | 46 | 일성건축 | 3 | 2026-06-17 | 9:00 | 2026-06-17 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(옹벽 거푸집 , 몰탈시공) | 3
26년 | 47 | 일성건축 | 2 | 2026-06-18 | 9:00 | 2026-06-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 103 7 8 | 202 401 303 107 | 남해원 | 걸레받이 10개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 벽면 크랙보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 | 2 | 4 | 25
26년 | 48 | 일성건축 | 1 | 2026-06-19 | 9:00 | 2026-06-19 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 5 | 502 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 완료 |  | 7
26년 | 49 | 일성건축 | 3 | 2026-06-22 | 9:00 | 2026-06-22 | 16:00 | 7:00 | 0.875 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(거푸집 제거 , 화단정리) 폐기물 처리 | 3
26년 | 50 | 일성건축 | 1 | 2026-06-23 | 9:00 | 2026-06-23 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 9 5 7 8 | 501 502 304 207 | 남해원 | 바닥 걸레받이 필름 보수 완료 화장실벽 부착물 제거 완료 화장실 벽면모서리 실리콘 작업 완료 뒤베란다 앙카볼트 제거 및 메꿈 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞베란다 앙카볼트 구명 메꿈 작업 완료 화장실 벽모서리 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1 |  | 3
26년 | 51 | 일성건축 | 2 | 2026-06-24 | 9:00 | 2026-06-24 | 13:30 | 4:30 | 0.375 | 3 | 계단 | 남해원 | 기숙사 계단 보수 작업(계단대리석 설치) | 1
26년 | 52 | 일성건축 | 2 | 2026-06-25 | 9:00 | 2026-06-25 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 3 B | 텃밭 903-3 | 남해원 | 텃밭 울타리 작업 완료 벽체 들뜸 보수 완료 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 7 (벽체 보수용 합판)
26년 | 53 | 일성건축 | 2 | 2026-06-26 | 9:00 | 2026-06-26 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 1 | 측면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 8 (비닐 커튼)
26년 | 54 | 일성건축 | 2 | 2026-06-29 | 9:00 | 2026-06-29 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 1 | 측면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 9 ( 커튼설치 부자재)
26년 | 55 | 일성건축 | 1 | 2026-06-29 | 9:00 | 2026-06-29 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 2 7 | 105 104,304 | 남해원 | 문, 문틀 , 방화문 도장 작업 앞뒤 걸레받이 , 벽 , 창고 바닥 도장 , 뒤베란다 도장 | 1
26년 | 56 | 일성건축 | 1 | 2026-06-30 | 13:00 | 2026-06-30 | 16:00 | 3:00 | 0.125 | 103 103 102 7 | 202 401 202 104 | 남해원 | 씽크대 상판 대리석 교체 신발장 문1개소 교체 씽크대 상부 문교체 , 하부장 1개 교체 , 걸레받이 교체 씽크대 하부 걸레받이 교체 | [8 empty] | 세금계산서 첨부 10 세금계산서 첨부 11 세금계산서 첨부 12 세금계산서 첨부 13
26년 | 57 | 일성건축 | 1 | 2026-07-01 | 13:00 | 2026-07-01 | 16:00 | 3:00 | 0.125 | 5 | 504 | 남해원 | 방충망 6개소 교체 완료 |  | 6
26년 | 58 | 일성건축 | 2 | 2026-07-02 | 9:00 | 2026-07-02 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 7 2 9 8 | 104 105 301 504 | 남해원 | 뒤베란다 벽면 크랙 보수 문보수 1개소 보수완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 샤시 천장 실리콘 보수 완료 문풍지 ,스티커, 부착물 제거 완료 화장실 세면대 및 벽모서리 실리콘 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 화장실 벽 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 | 2 |  | 5 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 19 (3동측면 계단 옹벽 도장)
26년 | 59 | 일성건축 | 2 | 2026-07-06 | 9:00 | 2026-07-06 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | A B 3 2 | 703-2 904-4 텃밭 현관 | 남해원 | 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 걸쇠 설치 완료 전기분전함 필름 자재 구입 | 2 | [7 empty] | 세금계산서 첨부 15 (분점함필름,부자재)
26년 | 60 | 일성건축 | 2 | 2026-07-07 | 9:00 | 2026-07-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 현관 | 남해원 | 전기 분점함 필름 작업 | 2
26년 | 61 | 일성건축 | 2 | 2026-07-08 | 9:00 | 2026-07-08 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 현관 | 남해원 | 전기 분점함 필름 작업 | 2
26년 | 62 | 일성건축 | 2 | 2026-07-10 | 9:00 | 2026-07-10 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 2 | 현관 | 남해원 | 전기 분점함 필름 작업 | 2
26년 | 63 | 일성건축 | 2 | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-13 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 7 8 | 305 302 | 남해원 | 앞베란다 크렉보수 및 벽체 들뜸 보수 완료 씽크대상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 화장실 세면대 및 젠다이 인조대리석 재코킹 작업 완료 뒤베란다 샤시 시트지 제거 완료 싱크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 |  | 4
26년 | 64 | 일성건축 | 2 | 2026-07-14 | 9:00 | 2026-07-14 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 8 | 402 | 남해원 | 뒤베란다 우측 벽면 단열재 시공 및 곰팡이 제거 완료 화장실 벽면 모서리4군데 실리콘 작업 완료 뒤베란다 좌측 벽면 상단 가스배관 주변 막음 작업 완료 신발장 시트지 교체 완료 화장실 문틀 필름 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | 4 |  | 신발장 시트지 2㎡
26년 | 65 | 일성건축 | 2 | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 102 8 | 204 405 402 | 남해원 | 걸레받이 9개소 교체 완료 화장실벽 바닥타일 보수 완료 문보수 2개소 보수 완료 방충망 1개소 교체 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 문경첩 보수 완료 방충망 2개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 15
26년 |  | 일성건축 | 1 | 2026-07-15 | 9:00 | 2026-07-15 | 11:00 | 2:00 | 0.083333 | 7 | 305 | 남해원 | 터닝 도어 보수(철은공업사) 터닝 도어 오사이(유리 가스켓) 교체 | [8 empty] | 세금계산서 첨부 16 (터닝도어 보수)
26년 | 66 | 일성건축 | 2 | 2026-07-16 | 9:00 | 2026-07-16 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 101 102 8 | 401 405 402 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 문보수 4개소 보수 완료 거실 샤시 및 주방 씽크대 코너 보호대 제거 완료 거실 화장실 욕조 바닥 보수 완료 방충망 2개소 교체 완료 | 2 | 2 | 2 | 12
26년 | 67 | 일성건축 | 1 | 2026-07-20 | 13:00 | 2026-07-20 | 16:00 | 3:00 | 0.125 | 5 | 303 | 남해원 | 베란다 우수관 주위 습기로 인한 퍼티 작업 바인더 작업 | 0.5
26년 | 68 | 일성건축 | 1 | 2026-07-22 | 9:00 | 2026-07-22 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 2 7 | 303 504 | 남해원 | 방2곳 문,문틀 ,뒤베란다 문,문틀 방화문 도장 뒤베란다 창고내부 전체 도장 | 1
26년 | 69 | 일성건축 | 1 | 2026-07-30 | 14:00 | 2026-07-30 | 16:00 | 2:00 | 0.083333 | 2 | 408 | 남해원 | 방2곳 문,문틀 뒤베란다 문,문틀 현관 방화문 도색 앞,뒤 베란다 크랙보수 | 0.5
26년 | 70 | 일성건축 | 2 | 2026-08-10 | 9:00 | 2026-08-10 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 2 | 303 403 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 10개소 교체 완료 뒤베란다 벽면 들뜸 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 전체 철거 , 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 4 | 15
26년 | 71 | 일성건축 | 2 | 2026-08-11 | 9:00 | 2026-08-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 102 | 408 404 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 문보수 1개소 보수 완료 화장실 문틀 시트지 보수 완료 방충망 1개소 교체 완료 걸레받이 5개소 교체 완료 안방 문틀 시트지 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 보수 완료 방충망 1개소 교체 완료 | 2 | 2 | 3 | 21
26년 | 72 | 일성건축 | 2 | 2026-08-12 | 9:00 | 2026-08-12 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 101 9 8 | 201 402 508 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 안방 문틀 시트지 보수 완료 출입구 바닥 타일 보수 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | 세금계산서 첨부 17 (바닥 타일 보수용)
26년 | 73 | 일성건축 | 2 | 2026-08-24 | 9:00 | 2026-08-24 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 8 2 | 508 403 | 남해원 | 방충망 2개소 교체 완료 걸레받이 전체 교체 완료 신발장 옆판 보수 완료 | 2 | 2 | 4 | 60
26년 | 74 | 일성건축 | 2 | 2026-08-25 | 9:00 | 2026-08-25 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 9 | 403 103 | 남해원 | 문보수 1개소 보수완료 문보수 1개소 보수완료 화장실 우측방 코너 부분 단열 작업 완료 앞베란다 외부샤시 이중유리 전체 실리콘 제거 및 재코킹 작업중 | 2 |  | 5 |  |  | 2 | 2
26년 | 75 | 일성건축 | 2 | 2026-08-26 | 9:00 | 2026-08-26 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 9 9 8 5 | 103 105 501 503 | 남해원 | 앞베란다 외부샤시 이중유리 전체 실리콘 재코킹 작업 화장실 실리콘보수(벽면모서리,천장모서리 ,줄눈 구멍) 앞베란다 외부샤시 크랙 보수 및 창고 문틀 보수 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 문보수 1개소 보수완료 방충망 2개소 교체 완료 | 2 | 2 | 7 | 3
26년 | 76 | 일성건축 | 2 | 2026-08-27 | 9:00 | 2026-08-27 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | 5 | 503 | 남해원 | 화장실 샤워 유리부스 재설치 완료 신발장 시트지 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞베란다 전산 볼트 제거 완료 문보수 2개소 보수 완료 방충망 2개소 교체 완료 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 세금계산서 첨부 18 (유리부스 부자재) 신발장 시트지 2㎡
26년 | 77 | 일성건축 | 1 | 2026-08-31 | 9:00 | 2026-08-31 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 2 | 403 | 남해원 | 방2곳 문,문틀 / 뒤베란다 문,문틀 / 방화문 도장 내부 도색 , 앞뒤 베란다 , 걸레받이 보수 도장 | 1
| 합 계 |  | 153 | [10 empty] | 129.5 | 149 | 128 | 343 | 11 | 20 | 8 | 0
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명) 관리소 목록]
종료 = [시작]

## 25년
| 샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
| 건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) 관리소 목록 | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간(인당) | 전체 시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재 내역 | [6 empty] | 비고
|  |  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망 (개) | 코킹재 (개) | 걸레받이 (m) | 블라인드 개소당 (5㎡) | 이보드 13t(m2) | 열반사 단열재 (m2) | 석고보드 12.5t(매)
25년 | 1 | 일성건축 | 2 | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 206 303 | 남해원 | 뒤베란다 창고 누수점검 및 실리콘 작업 완료 뒤베란다 창고문 철거 완료 화장실 우측방 입구 바닥 평탄작업 완료 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 | 2 |  | 4
25년 | 2 | 일성건축 | 2 | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 102 | 303 201 | 남해원 | 화장실문 시트지 보수 1개소 완료 안방 걸레받이 들뜸 보수 완료 문보수1개소 완료 거실 걸레받이 2개소 교체 완료 | 2 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 전동 대패날 교체(1set) (첨부 12)
25년 | 3 | 일성건축 | 2 | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-6 503-4 504-2 504-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수완료 방 도어 보수완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 | 2 | [7 empty] | 문보수용 엣지 필름 구매(10매) (첨부 11)
25년 | 4 | 일성건축 | 2 | 2025-02-03 | 9:00 | 2025-02-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 703-3 703-4 902-3 | 남해원 | 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 화장실 도어 , 방 도어보수2개소 완료 방 도어 보수완료 | 2
25년 | 5 | 일성건축 | 2 | 2025-02-04 | 9:00 | 2025-02-04 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B 8 | 503-4 702-1 206 | 남해원 | 블라인드 설치 완료 방도어 보수완료 뒤베란다 창고 문틀 설치작업 방충망7개소 완료 | 1.5 | 7 |  |  | 1 |  |  | 1
25년 | 6 | 일성건축 | 2 | 2025-02-06 | 9:00 | 2025-02-06 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 206 703-4 902-3 | 남해원 | 뒤베란다 창고문 재설치 완료 방충망7개소 완료 앞베란다 내.외부 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 1.5 | 7 | 7
25년 | 7 | 일성건축 | 2 | 2025-02-07 | 9:00 | 2025-02-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 501 401 303 | 남해원 | 현관문 도어 가스켓 교체 완료 현관문 도어 가스켓 교체 완료 방충망 7개소 완료 | 1.5 | 7 | [6 empty] | 방화문 가스켓 구매 (3세대 - 첨부 10)
25년 | 8 | 일성건축 | 2 | 2025-02-10 | 13:00 | 2025-02-10 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 5 | 503 501 | 남해원 | 문보수 1개소 완료, 방충망 7개소 완료 뒤베란다 천장 패임 보수 작업 완료 문보수 1개소 완료 | 1.5 | 7
25년 | 9 | 일성건축 | 2 | 2025-02-11 | 9:00 | 2025-02-11 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 203 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 화장실문 시트지 교체 완료 뒤베란다 벽면 및 바닥 크렉보수,실리콘 작업 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
25년 | 10 | 일성건축 | 2 | 2025-02-13 | 9:00 | 2025-02-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 205 | 남해원 | 걸레받이 파손 2개소 교체 완료 도어보수 2개소 보수완료 안방 문틀 보수 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1 | 0.3 (2.7) 이월
25년 | 11 | 일성건축 | 2 | 2025-02-14 | 9:00 | 2025-02-14 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 5 | 301 | 남해원 | 누수 탐지(미래설비) 대기 인원 (일성건축) → 씽크대 철거,원복 하지 않음 | 2
25년 | 12 | 일성건축 | 1 | 2025-02-19 | 13:00 | 2025-02-04 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 501 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
25년 | 13 | 일성건축 | 2 | 2025-03-25 | 9:00 | 2025-03-25 | 16:15 | 7:15 | 0.60417 | 7 | 506 | 남해원 | 앞뒤 베란다 천장.벽면 들뜸보수 및 크랙 전체보수 앞뒤 베란다 창고 곰팡이 제거 및 천장 단열작업 | 2 |  | 4 |  |  | 2.5 | 2.5 |  | 이보드(23T) 1장, 열반사 단열재 2.5m2
25년 | 14 | 일성건축 | 2 | 2025-03-28 | 9:00 | 2025-03-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A | 903-4 701-5 503-5 401-3 303-5 | 남해원 | 방 및 화장실 도어 보수 방 도어 보수 방 도어 보수 화장실 도어 보수 방 도어 보수 | 2
25년 | 15 | 일성건축 | 2 | 2025-03-31 | 9:00 | 2025-03-31 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 303-5 901-4 704-4 | 남해원 | 화장실 도어 보수 화장실 도어 보수 방 및 화장실 도어 보수 버티컬 설치 완료 | 2 |  |  |  | 1
25년 | 16 | 일성건축 | 2 | 2025-04-02 | 9:00 | 2025-04-02 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 701-5 702-1 1002-2 | 남해원 | 화장실 우측 석고보드 교체 버티컬 설치 완료 화장실 우측 석고 보드 교체 완료 발코니 창문 우측벽 단열재 들뜸 보수 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 석고보드(12.5T) 2장
25년 | 17 | 일성건축 | 2 | 2025-04-03 | 9:00 | 2025-04-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 502 | 남해원 | 화장실 좌측방 천장 누수 점검 및 보수 씽크대 상판 전체 실리콘 제거후 재설치 작업 | 2 |  | 2
25년 | 18 | 일성건축 | 2 | 2025-04-08 | 9:00 | 2025-04-08 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 108 | 남해원 | 걸레받이 8군데 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거후 재설치 작업 뒤베란다 벽면 크랙 보수 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 | 2 |  | 6 | 9
25년 | 19 | 일성건축 | 2 | 2025-04-09 | 9:00 | 2025-04-09 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 103 | 108 303 | 남해원 | 안방,작은방 코너 단열작업 화장실 벽타일 보수 완료 걸레받이 2개소 교체 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 이보드(13T) 2장, 열반사 단열재 5.0m2
25년 | 20 | 일성건축 | 2 | 2025-04-10 | 9:00 | 2025-04-10 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 9 2 | 303 304 108 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 창문 시트지 6개소 제거 완료 방충망 3개소 교체 완료 도어보수 2개소 완료 방충망 4개소 완료 빨래건조대 설치 완료 | 1.5 | 7 | 2 | [5 empty] | 빨래건조대 1개(설비 업체 미지정으로 대응) (영수증 첨부 9)
25년 | 21 | 일성건축 | 1 | 2025-04-18 | 10:30 | 2025-04-18 | 11:30 | 1:00 | 0.041667 | 5 | 104 | 남해원 | 누수 부분 도배 | 0.5
25년 | 22 | 일성건축 | 2 | 2025-04-28 | 9:00 | 2025-04-28 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 | 401 | 남해원 | 도어 보수2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 재코킹 작업 완료 앞베란다 외부샤시 바닥 실리콘 작업 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 4
25년 | 23 | 일성건축 | 2 | 2025-04-29 | 9:00 | 2025-04-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 103 | 401 204 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 1개소 완료 작은방 커텐박스 아티론+이보드 작업 완료 작은방 창문 하단 실리콘 재시공 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 6
25년 | 24 | 일성건축 | 3 | 2025-04-30 | 9:00 | 2025-04-30 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 103 A A 102 | 204 701-6 303-1 205 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 도어보수 1개소 완료 화장실 좌측 석고보드 들뜸 교체 완료 화장실 도어 보수 완료 화장실 도어 보수 완료 씽크대 측판 교체 (이동원) | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 씽크대 측판 교체 (세금계산서 첨부 8)
25년 | 25 | 일성건축 | 2 | 2025-05-07 | 9:00 | 2025-05-07 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | A B | 301-1 1001-3 | 남해원 | 화장실 좌측,우측 석고보드 들뜸보수 2개소 완료 버티컬 교체 완료 벽단열재 들뜸 재시공 완료 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2
25년 | 26 | 일성건축 | 2 | 2025-05-12 | 9:00 | 2025-05-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 404 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 재코킹 천장 곰팡이 제거 방충망 5개소 완료 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 화장실문 시트지 재시공 | 2 | 5 | 3 | [5 empty] | 기숙사 AB동 문보수용 엣지 필름 구매 (영수증 첨부 7)
25년 | 27 | 일성건축 | 2 | 2025-05-13 | 9:00 | 2025-05-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 301 | 남해원 | 앞뒤 베란다 전체 크랙 보수 완료 붙박이장 시트지 보수 3개소 완료 도어 보수 3개소 완료 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 문보수용 경첩피스 구매 (영수증 첨부 6)
25년 | 28 | 일성건축 | 2 | 2025-05-15 | 13:30 | 2025-05-15 | 15:00 | 1:30 | 0.125 | 9 | 306 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
25년 | 29 | 일성건축 | 2 | 2025-05-19 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 | 209 | 남해원 | 뒤베란다 창고앞 외부샤시 천장 누수점검 및 실리콘 작업 완료 앞베란다 샤시 천장 실리콘 작업 완료 문보수 3개소 완료(합판들뜸 포함) 씽크대 상판 보수 완료 방충망 4개소 완료 | 2 | 4 | 4
25년 | 30 | 일성건축 | 2 | 2025-05-20 | 9:00 | 2025-05-20 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 5 | 209 204 | 남해원 | 방충망 3개소 완료 뒤베란다 창고옆 벽면 창틀 누수점검및 실리콘 작업 앞베란다 외부샤시 하단 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 방충망 6개소 완료 | 1.5 | 9 | 4
25년 | 31 | 일성건축 | 2 | 2025-05-29 | 9:00 | 2025-05-29 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 7 | 302 405 | 남해원 | 방충망 3개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 도어 보수1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 3 | 3 | 3
25년 | 32 | 일성건축 | 2 | 2025-05-30 | 9:00 | 2025-05-30 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 2 | 201 | 남해원 | 신발장 시트지 교체 완료 화장실 문측면 시트지 교체완료 씽크대 상판 실리콘 제거및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 교체 완료 뒤베란다 크렉 보수 완료 | 2 | 2 | 1
25년 | 33 | 일성건축 | 2 | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 2 | 204 306 | 남해원 | 걸레받이 6개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 방충망 2개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 1.5 | 5 | 2 | 12
25년 | 34 | 일성건축 | 2 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 306 | 남해원 | 도어보수 1개소 완료 신발장 시트지 제거 및 교체 완료 도어보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 앞,뒤 베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 롼료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 1
25년 | 35 | 일성건축 | 2 | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 7 8 | 401 504 405 | 남해원 | 방충망 1개소 교체 완료 뒤베란다 앙카 제거 완료 앞뒤 베란다 천정,벽 크렉 전체 보수 완료 뒤베란다 곰팡이 제거 완료 화장실 벽면 모서리 4군데 실리콘 작업 완료 문보수 2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 | 2 | 1 | 5
25년 | 36 | 일성건축 | 2 | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 101 9 | 404 204 | 남해원 | 걸레받이 4개소 교체 완료 창문 시트지 6개소 제거 완료 방충망 3개소 교체 완료 도어보수 2개소 완료 방충망 4개소 완료 앞베란다 외부샤시 창문 2개 시트지 제거 완료 | 1.5 | 7 | 4 | 3
25년 | 37 | 일성건축 | 2 | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 | 204 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 |  | 7
25년 | 38 | 일성건축 | 2 | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 9 | 204 103 | 남해원 | 문보수 5개소 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3
25년 | 39 | 일성건축 | 2 | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 7 2 5 | 103 105 202 406 | 남해원 | 방충망 4개소 완료 문보수 1개소 완료 뒤베란다 벽면 크렉보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 2개소 완료 | 2 | 4
25년 | 40 | 일성건축 | 2 | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 7 | 206 503 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 문보수 2개소 완료 방충망 2개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 2
25년 | 41 | 일성건축 | 2 | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 기숙사 7 7 A | 3동 503 404 702-3 | 남해원 | 계단 창틀 누수보수 공사 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 버티컬 제거 및 재설치 완료 | 2 |  | 2 |  | 1
25년 | 42 | 일성건축 | 1 | 2025-08-12 | 15:00 | 2025-08-12 | 15:25 | 0:25 | 0.017361 | 7 | 107 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 (최해수) | [8 empty] | 세금계산서 (첨부1)
25년 | 43 | 일성건축 | 2 | 2025-08-18 | 9:00 | 2025-08-18 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 2 | 1-2 7-8 | 남해원 | 우편함 철거 및 이동 설치 완료 벽면 도색 작업 완료 | 2
25년 | 44 | 일성건축 | 2 | 2025-08-20 | 9:00 | 2025-08-20 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 | 지하 | 남해원 | 5동 지하주차장 타공 부위 구멍 메꿈 | 2 | [7 empty] | 방화폼 5개(첨부2)
25년 | 45 | 일성건축 | 2 | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 9 | 310 105 | 남해원 | 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료 뒷베란다 창틀 누수보수 작업 완료 | 2 |  | 6
25년 | 46 | 일성건축 | 2 | 2025-08-22 | 9:00 | 2025-08-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 | 지하 | 남해원 | 주차장 타공 부위 구멍 메꿈 시멘트 작업 및 페인트 | 2
25년 | 47 | 일성건축 | 2 | 2025-08-26 | 9:00 | 2025-08-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 102 | 지하 506 | 남해원 | 주차장 타공 부위 구멍 메꿈 시멘트 작업 및 페인트 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 방화실리콘 2개(첨부3) 강화몰탈 1통 방화패드 1매(첨부4)
25년 | 48 | 일성건축 | 2 | 2025-08-27 | 9:00 | 2025-08-27 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 | 506 | 남해원 | 걸레받이 5개소 교체 완료 거실 외부샤시 벽면 단열재 들뜸 보수 완료 문보수 2개소 완료 방충망 3개소 완료 | 2 | 3 | 2 | 12
25년 | 49 | 일성건축 | 2 | 2025-08-28 | 9:00 | 2025-08-28 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 5 | 105 504 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 완료 앞,뒤 베란다 창측 벽면 누수 점검 및 보수 완료 방충망 4개소 교체 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 1개소 완료 걸레받이 1개소 교체 완료 | 2 | 4 | 4
25년 | 50 | 일성건축 | 2 | 2025-08-29 | 9:00 | 2025-08-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 2 5 | 408 305 105 | 남해원 | 거실 좌측방 벽면 단열 작업 완료 뒤베란다 벽면 크렉 전체 보수 완료 걸레받이 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 2 | 3 | 4
25년 | 51 | 일성건축 | 2 | 2025-09-01 | 9:00 | 2025-09-01 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 102 103 | 402 201 | 남해원 | 걸레받이 5개소 교체 완료 문보수 2개소 완료 방충망 1개소 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 4 | 2 | 16
25년 | 52 | 일성건축 | 2 | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 2 | 201 408 | 남해원 | 문보수 4개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 가스레인지 좌우측 시트지 교체 작업 완료 방충망 2개소 완료 | 2 | 2 | 2
25년 | 53 | 일성건축 | 2 | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 7 2 7 | 506 202 305 301 | 남해원 | 뒤베란다 좌측벽면 가스배관 틈새 막음 작업 완료 뒤베란다 우측벽면 앙카볼트 구멍 실리콘 메움 작업 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 3개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 1개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 3 | 4
25년 | 54 | 일성건축 | 2 | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 A A B | 301 1001-4 501-6 703-6 | 남해원 | 문보수 2개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2
25년 | 55 | 일성건축 | 1 | 2025-09-09 | 13:00 | 2025-09-09 | 16:10 | 3:10 | 0.13194 | 9 | 506 | 남해원 | 방충망 7개소 완료 | 0 | 7
25년 | 56 | 일성건축 | 1 | 2025-09-10 | 14:00 | 2025-09-10 | 16:20 | 2:20 | 0.097222 | 5 | 504 | 남해원 | 방충망 5개소 완료 | 0 | 5
25년 | 57 | 일성건축 | 2 | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-09-12 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 9 | 1-8 1-6 | 남해원 | 우편함 이동 설치 완료 우편함 이동 설치 완료 | 2
25년 | 58 | 일성건축 | 1 | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 2 9 | 1-8 1-6 | 남해원 | 우편함 이전설치 페인트 작업 | 1 |  | 1
25년 | 59 | 일성건축 | 0 | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 16:35 | 7:35 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠) | 0 | [7 empty] | 견적 처리
25년 | 60 | 일성건축 | 0 | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 16:30 | 7:30 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠) | [8 empty] | 견적 처리
25년 | 61 | 일성건축 | 0 | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 16:20 | 7:20 | 0 | 102 | 입구 | 남해원 | 보도블럭 수리 (김용칠,구진회) | [8 empty] | 견적 처리
25년 | 62 | 일성건축 | 1 | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | AB동 | 10층 | 남해원 | 외부 베란다 난간 외벽 크랙 보수(구진회) | 1
25년 | 63 | 일성건축 | 2 | 2025-09-30 | 9:00 | 2025-09-30 | 16:00 | 7:00 | 0.58333 | AB동 | 10층 | 남해원 | 외부 베란다 자재 양중 (김용칠 , 구진회) | 2
25년 | 64 | 일성건축 | 2 | 2025-10-13 | 9:00 | 2025-10-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 8 7 | 503 408 | 남해원 | 문보수 4개소 완료 방충망 3개소 완료 문보수 1개소 완료 | 2 | 3
25년 | 65 | 일성건축 | 2 | 2025-10-14 | 9:00 | 2025-10-14 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 7 5 2 | 408 101 304 | 남해원 | 뒤베란다 크랙 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 2개소 완료 걸레받이 6개소 교체 완료 뒤베란다 크랙 보수 완료 | 2 | 2 | 4
25년 | 66 | 일성건축 | 2 | 2025-10-15 | 9:00 | 2025-10-15 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 8 102 | 304 505 206 | 남해원 | 문보수 2개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 1개소 완료 걸레받이 6개소 교체 완료 문보수 1개소 완료 | 2 |  | 2 | 12
25년 | 67 | 일성건축 | 2 | 2025-10-16 | 9:00 | 2025-10-16 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 102 | 206 | 남해원 | 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 4개소 교체 완료 방충망 4개소 교체 완료 방충망 3개소 교체 완료 걸레받이 1개소 교체 완 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 방충망 3개소 교체 완료 | 1 | 14 | 1 | 1
25년 | 68 | 일성건축 |  | 2025-10-20 | 9:00 | 2025-10-20 | 16:20 | 7:20 |  | 1 | 옆 | 남해원 | 자전거 거치대 보수 (구진회, 김용칠) | 견적처리 | [7 empty] | 몰탈시멘트 2포(첨부5)
25년 | 69 | 일성건축 | 2 | 2025-10-21 | 9:00 | 2025-10-21 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 9 | 전면 | 남해원 | 유도봉 설치 작업 (구진회, 김용칠) | 2 | [7 empty] | 폭스비트 1개
25년 | 70 | 일성건축 | 1 | 2025-10-22 | 9:00 | 2025-10-22 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 9 기숙사B | 전면 10층 | 남해원 | 유도봉 설치 작업 (김용칠) 기숙사 B동 10층 외부 베란다 도장 | 1
25년 | 71 | 일성건축 | 1 | 2025-10-23 | 9:00 | 2025-10-23 | 16:50 | 7:50 | 0.32639 | 9 1 | 전면 옆면 | 남해원 | 유도봉 구멍 메우기 작업 완료(김용칠) 자전거 거치대 보수 완료 | 1
25년 | 72 | 일성건축 | 2 | 2025-10-29 | 9:00 | 2025-10-29 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 2 | 403 403 | 남해원 | 문보수 3개소 완료 씽크대 상단 실리콘 제거 및 재시공 완료 방충망 3개소 교체 완료 <긴급> 문보수1개소 보수중(입주세대) | 2 | 3 | 1
25년 | 73 | 일성건축 | 2 | 2025-10-30 | 9:00 | 2025-10-30 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 7 2 | 103 207 403 | 남해원 | 뒤베란다 벽면 크랙 보수 완료 문보수 1개소 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 방충망 1개소 완료 앞베란다 벽면 크랙 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재시공 완료 문보수 2개소 완료 <긴급> 문보수1개소 보수 완료(입주세대) | 2 | 1 | 3
25년 | 74 | 일성건축 | 2 | 2025-11-05 | 9:00 | 2025-11-05 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 102 | 5-6라인 | 남해원 | 보도 블록 및 화단 보수 | [8 empty] | 견적 처리
25년 | 75 | 일성건축 | 2 | 2025-11-06 | 9:00 | 2025-11-06 | 14:30 | 5:30 | 0.45833 | 102 | 5-6라인 | 남해원 | 보도 블록 및 화단 보수 | [8 empty] | 견적 처리
25년 | 76 | 일성건축 | 2 | 2025-11-07 | 9:00 | 2025-11-07 | 11:30 | 2:30 | 0.20833 | 5 | 304 | 남해원 | 베란다 누수 보수 | 1 |  | 4
25년 | 77 | 일성건축 |  | 2025-11-11 | 9:00 | 2025-11-11 | 16:30 | 7:30 |  | 1 | 옆면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업(비닐 커튼 설치)-2명 | 견적처리 | [7 empty] | 비닐커튼 (첨부13)
25년 | 78 | 일성건축 |  | 2025-11-12 | 9:00 | 2025-11-12 | 16:30 | 7:30 |  | 1 | 옆면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업(비닐 커튼 설치)-3명 | 견적처리 | [7 empty] | 부자재 (첨부14)
25년 | 79 | 일성건축 | 1 | 2025-11-13 | 9:00 | 2025-10-29 | 13:40 | 4:40 | 0.19444 | 8 | 508 | 남해원 | 앞베란다 도장 작업 (입주세대) | 1
25년 | 80 | 일성건축 |  | 2025-11-14 | 9:00 | 2025-11-14 | 13:30 | 4:30 |  | 1 | 옆면 | 남해원 | 자전거 거치대 작업 및 청소(이정민,구진회) | 견적처리
25년 | 81 | 일성건축 | 2 | 2025-11-24 | 9:00 | 2025-11-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 101 | 101 | 남해원 | 문보수 3개소 완료 걸레받이 3개소 교체완료 문틀 시트지 보수 완료 외부샤시 창문 시트지 제거 완료 | 2 |  | 2 | 12
25년 | 82 | 일성건축 | 1 | 2025-11-25 | 9:00 | 2025-11-25 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 101 101 103 | 101 303 403 | 남해원 | 문보수 1개소 완료 걸레받이 8개소 교체완료 문보수1개소 완료 | 1 |  |  | 20
25년 | 83 | 일성건축 | 1 | 2025-12-01 | 9:00 | 2025-12-01 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 101 102 103 103 | 103 403 306 404 | 남해원 | 방충망 4개소 완료 방충망 2개소 완료 방충망 3개소 완료 방충망 4개소 완료 |  | 13
25년 | 84 | 일성건축 | 3 | 2025-12-02 | 9:00 | 2025-12-02 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 101 103 7 9 9 | 303 404 407 101 202 | 남해원 | 방화문 보수 완료 걸레받이 3개소 교체 완료 , 문보수 2개소 보수 완료 씽크대 상판 실리콘제거및 재코킹, 문보수1개소 완료 뒤베란다 벽면 크렉 보수 완료 방충망 7개소 완료 방충망 7개소 완료 | 2 | 14 | 2 | 4 |  |  |  |  | 전기 대패날 교체 (첨부 15 )
25년 | 85 | 일성건축 | 1 | 2025-12-03 | 9:00 | 2025-12-03 | 13:00 | 4:00 | 0.16667 | 9 | 502 | 남해원 | 방충망 7개소 교체 완료 |  | 7
25년 | 86 | 일성건축 | 2 | 2025-12-05 | 9:00 | 2025-12-05 | 16:10 | 7:10 | 0.59722 | 9 9 9 | 502 202 101 | 남해원 | 화장실 좌측방 천정 누수점검 및 보수 완료 뒤베란다 좌측,우측 벽면 구멍메움 작업 완료 문보수 1개소 보수 완료 씽크대 상판 실리콘 제거 및 재코킹 작업 완료 문보수 2개소 보수 완료 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 합 계 |  | 147 | [10 empty] | 124.5 | 210 | 117 | 116 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7
Formulas:
전체 시간 = [작업시간(인당)]*[근로자 (직접 서명) 관리소 목록]

## 24년
| 샘플> | 일성 | 3 (관리제외) | 1월1일 | 14시30분 | 1월2일 | 15시30분 |  |  | 사택 5동 | 201 | 관리소 담당자 | - 문끌림 4개소/ 방충망 7개소/ 신발장 시트지 1개소 - 빨래건조 4개소 / 누수 천장 임시 철거 및 보수
| 건수 | 업체명 | 근로자 (직접 서명) 관리소 목록 | 시작 |  | 종료 |  | 작업시간 | 총시간 | 건물동 | 호실 | 작업지시 | 보수 내용 | 특별인부 (시공사 입력) | 자재수량 | [22 empty] | 기타
|  |  |  | 일자 | 시간 | 일자 | 시간 | (종료-시간) | (인원*작업시간) | [5 empty] | 방충망(개) | 도어보수(개소) | 우수관(4m본) | 우수관트랩(개) | 벽타일(㎡) | 바닥타일(㎡) | 타일본드(통) | 코킹재(개) | 걸레받이(m) | 문선몰딩(m) | 모르터(포) | 점검구 | 블라인드(㎡) | 화장수납장(개) | 화장경(개) | 석고보드 | 단열벽지(㎡) | 건조대(개) | 씽크후드(개) | 신발장 필름 교체(㎡) | 장판교체(㎡) | 도배(㎡) | 점검구
24년 | 1 | 일성건축 | 3 | 2024-01-25 | 13:00 | 2024-01-25 | 16:30 | 3:30 | 0.4375 | 9 | 406 | 남해원 | 방충망(주영수) : 4개 문보수 (구진회,이정민) : 2개 | 2 | 4 | 2
24년 | 2 | 일성건축 | 4 | 2024-01-26 | 13:00 | 2024-01-26 | 16:10 | 3:10 | 0.52778 | 9 | 406 | 남해원 | 방충망(주영수): 3개/우수관(구진회): 2개소 문보수(정연두,이정민): 1개 주방타일교체(정연두,이정민) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | [18 empty] | 우수관교체-2EA
24년 | 3 | 일성건축 | 1 | 2024-01-26 | 8:30 | 2024-01-26 | 9:20 | 0:50 | 0.034722 | 7 | 303 | 남해원 | 주방 부분 도배(한명식) | 1 | [23 empty] | 재료비 포함
24년 | 4 | 일성건축 | 1 | 2024-01-26 | 9:30 | 2024-01-26 | 10:30 | 1:00 | 0.041667 | 8 | 205 | 남해원 | 작은방 부분 도배(한명식) | 1 | [23 empty] | 재료비 포함
24년 | 5 | 일성건축 | 3 | 2024-01-29 | 9:00 | 2024-01-29 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 8 | 408 | 남해원 | 방충망(주영수) : 7개 주방타일교체(정연두,이정민) 뒷베란다 시틔 교체 (주영수) | 3 | 7 |  |  |  | 0.5 | [18 empty] | 주방타일
24년 | 6 | 일성건축 | 3 | 2024-01-30 | 9:00 | 2024-01-30 | 16:20 | 7:20 | 0.91667 | 7/8 | 8-408 7-401 | 남해원 | 문보수 (구진회,이정민) 방충망(주영수) : 1개 방 바닥 보수 (구진회,이정민) 방 2개소 몰딩 작업 | 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.4 |  | 1 | [12 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
24년 |  | 일성건축 | [7 empty] | 5 | 404 205 | 남해원 | 방충망(주영수) : 7개 화장실 몰딩 철거 (구진회) |  | 7 | [22 empty] | 5-404 방충 7개
24년 | 7 | 일성건축 | 3 | 2024-01-31 | 9:30 | 2024-01-31 | 16:30 | 7:00 | 0.875 | 5 | 404 205 | 남해원 | 방충망(주영수): 7개/주방타일교체(구진회,이정민) 화장실 몰딩 교체(구진회,이정민) 뒷베란다 실리콘(구진회,이정민) | 3 | 7 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  | 7.2 | [13 empty] | 몰딩=2.4m*3EA=7.2
24년 | 8 | 일성건축 | 3 | 2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 2/5 | 2-104 5-205 | 남해원 | 방충망 (주영수) : 5개 주방타일 교체(이정민,구진회) 문선몰딩 교체(이정민,구진회) | 3 | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 7.2 | [13 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
24년 | 9 | 일성건축 | 3 | 2024-02-02 | 8:50 | 2024-02-02 | 16:00 | 7:10 | 0.89583 | AB |  | 남해원 | 주차장 입구측 누수 천장점검구 2개 (주영수,이정민,구진회) | 3 | [11 empty] | 2
24년 | 10 | 일성건축 | 1 | 2024-02-06 | 10:30 | 2024-02-06 | 11:30 | 1:00 | 0.041667 | 9 | 105 | 남해원 | 거실 부분 도배 보수(한명석) | 1 | [23 empty] | 재료비 포함
24년 | 11 | 일성건축 | 2 | 2024-02-07 | 13:00 | 2024-02-07 | 16:00 | 3:00 | 0.25 | 101 | 103 | 남해원 | 현관문 점검 및 보수(주영수,이정민) | 2
24년 | 12 | 일성건축 | 1 | 2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 16:00 | 7:00 | 0.29167 | 5 | 203 | 남해원 | 현관 및 창고 문보수(이정민) | 1 |  | 1
24년 |  | 일성건축 | [7 empty] | 2 | 305 | 남해원 | 창고문 보수 및 걸레받이 교체(이정민) |  |  | 1 | [6 empty] | 2.4 | [14 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
24년 | 13 | 일성건축 | 2 | 2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 301 | 남해원 | 방충망 7개소(구진회) 주방타일 보수(이정민,구진회) | 2 | 7 |  |  |  | 0.5
24년 | 14 | 일성건축 | 2 | 2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 16:26 | 7:26 | 0.61944 | 5 | 301 | 남해원 | 화장실타일,거울,수납장교체(이정미,구진회) 우수관 교체(구진회) | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
24년 | 15 | 일성건축 | 2 | 2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 301 | 남해원 | 현관 방화문보수(이정민,구진회) 베란다 창고문 및 화장실 우측방 문보수 | 2 |  | 2
24년 | 16 | 일성건축 | 2 | 2024-02-27 | 14:00 | 2024-02-27 | 16:20 | 2:20 | 0.19444 | 2 | 104 | 남해원 | 화장실 문파소 및 뒤틀림보수(구진회,이정민) | 2 |  | 1
24년 | 17 | 일성건축 | 2 | 2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 104 | 남해원 | 화장실 거울,수납장 교체(구진회,이정민) 화장실 문파손 및 뒤틀릴 보수 | 2 | [13 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 거울+수납장교체+도어경첩교체+도어필름부분교체
24년 | 18 | 일성건축 | 2 | 2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | A | 402-1 403-2 | 남해원 | 데코타일,도어,벽체석고보드 보수 발코니 창문 양면테이프 제거 (구진회,이정민) | 2 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | A402-1 석고보드
24년 | 19 | 일성건축 | 2 | 2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 | 402 | 남해원 | 방추망 7개소(구진회,김용칠) 뒷베란다 상단 크랙보수 | 2 | 7 | [6 empty] | 2 | [15 empty] | 코킹 철거후 재시공-코킹재
24년 |  | 일성건축 | [7 empty] | A | 904-5 | 남해원 | 화장실 도어 보수(구진회,김용칠) 천장 보수(천장 누수) |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 석고보드-1EA
24년 | 20 | 일성건축 | 2 | 2024-03-08 | 13:00 | 2024-03-08 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | A | 701-1 | 남해원 | 벽체석고들뜸보수 화장실 바닥 타일 철거 (이정민,구진회) | 2 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 석고보드-1EA
24년 | 21 | 일성건축 | 2 | 2024-03-11 | 9:00 | 2024-03-11 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A B | A701-1 A704-4 B701-2 | 남해원 | 화장실 바닥 타일 설치 문 보수 2개소 (이정민,구진회) | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 10 | [15 empty] | 바닥타일 전체교체+코킹재
24년 |  | 일성건축 | [7 empty] | B | 704-2 | 남해원 | 문보수 1개소 발코니 수납장 곰팡이 제거 (이정민,구진회) | 1 |  | 1
24년 | 22 | 일성건축 | 1 | 2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | A | 701-1 | 남해원 | 화장실 타일보수(구진회) | 1 | [5 empty] | 2 |  | 4
24년 | 23 | 일성건축 | 2 | 2024-03-14 | 13:00 | 2024-03-14 | 15:20 | 2:20 | 0.19444 | A | 304-5 403-2 | 남해원 | 블라인드 2개소(구진회,김용칠) | [13 empty] | 10
24년 | 24 | 일성건축 |  | 2024-03-18 | 9:00 | 2024-03-18 | 16:00 | 7:00 | 0 | 1 | 306 | 남해원 | 방충망 교체 2개/앞베란다 우수관교체 베란다 크랙보수 및 외부 상부 실리콘 방충망 높이 조정보수 4개소 (구진회,김용칠) | 화학 작업 삭제
24년 | 25 | 일성건축 | 2 | 2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 101 | 남해원 | 방충망 3개 교체 거실 걸레받이 부분 보수 벽면 크랙 및 문 보수 2개소 (구진회,김용칠) | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 2.4 | [14 empty] | 몰딩=2.4m*1EA
24년 | 26 | 일성건축 | 2 | 2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 2 | 101 | 남해원 | 방충망 3개 교체 붙박이장 단열재 철거 및 시공 2개소 몰딩 필름 제거 (구진회,김용칠) | 2 | 3 | [15 empty] | 20 | [6 empty] | 붙박이장 2개소 단열
24년 | 27 | 일성건축 | 2 | 2024-03-22 | 13:00 | 2024-03-22 | 15:00 | 2:00 | 0.16667 | 3 | 지하 | 남해원 | 여자 미화원 욕실타일 철거(구진회,김용칠) | 2
24년 | 28 | 일성건축 | 3 | 2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 16:30 | 7:30 | 0.9375 | 3 2 | 지하 101 | 남해원 | 여자 미화원 욕실타일 설치(이정민) 몰딩 필름 시공,크랙보수,붙박이장 단열재시공 (구진회,김용칠) | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | [9 empty] | 20 | [6 empty] | 벽타일 +타일본드+붙박이장 2개소-단열 벽지
24년 | 29 | 일성건축 | 2 | 2024-03-26 | 13:00 | 2024-03-26 | 16:30 | 3:30 | 0.29167 | 8 | 210 | 남해원 | 방충망 3개소(구진회) 화장실 타일 철거(이정민) | 2 | 3
24년 | 30 | 일성건축 | 2 | 2024-03-27 | 9:00 | 2024-03-27 | 15:30 | 6:30 | 0.54167 | 8 | 210 | 남해원 | 방충망 4개소 / 화장실 타일 교체 방문 보수 2개소 (구진회,이정민) | 2 | 4 | 2 |  |  | 0.5 | [18 empty] | 화장실 타일
24년 | 31 | 일성건축 | 2 | 2024-04-04 | 9:00 | 2024-04-04 | 11:30 | 2:30 | 0.20833 | A | 301-2 401-2 | 남해원 | 문보수 3개소(구진회,이정민) | 2 |  | 3
24년 |  | 일성건축 | 2 | 2024-04-04 | 13:00 | 2024-04-04 | 16:20 | 3:20 | 0.27778 | 5 | 204 | 이종근 | 화장실 타일 보수(구진회,이정민) | 2 |  |  |  |  | 0.5
24년 | 32 | 일성건축 | 2 | 2024-04-05 | 9:00 | 2024-04-05 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | A | 401-2 401-5 703-5 901-2 | 남해원 | 문보수 4개소 석고보드 벽체 들뜸(401-5 ) (구진회,이정민) | 2 |  | 4 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | A401-5 석고보드
24년 | 33 | 일성건축 | 2 | 2024-04-08 | 9:00 | 2024-04-08 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | B 2 103 | 903-2 101 101 | 남해원 | 문보수 1개소(903-2) 빨래건조대, 가스렌지 후드(2-101) 벽체 단열재 보수(103-101) (구진회,이정민) | 2 |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2-101 건조대+가스렌지 후드
24년 | 34 | 일성건축 | 0 | 2024-01-30 |  | 2024-01-30 |  | 표준단가 적용 |  | 9 | 305 | 남해원 | 거실+주방 장판보수-누수에 의한 오염으로 교체,-관리사무소 요청건, 13m*1.8=23.4㎡, 수량*표준단가 적용 | [21 empty] | 23 |  |  | 표준단가 적용
24년 | 34 | 일성건축 | 2 | 2024-04-18 | 13:00 | 2024-04-18 | 16:40 | 3:40 | 0.30556 | 7 | 508 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 1개소 베란다 크랙보수 | 1 |  | 1
24년 | 35 | 일성건축 | 2 | 2024-04-19 | 9:00 | 2024-04-19 | 14:30 | 5:30 | 0.45833 | 5 | 204 | 남해원 | (구진회,이정민) 화장실 타일 보수 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1
24년 | 36 |  |  |  | 14:30 | 2024-04-19 | 15:30 | 1:00 | 0.083333 | A | 503-2 703-6 | 남해원 | (구진회,이정민) 블라인드 | [13 empty] | 10
24년 | 37 | 일성건축 | 1 | 2024-04-22 | 9:00 | 2024-04-22 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 5 | 104 | 남해원 | (이정민) 방추망 7개소 참문 시트지 제거 | 0.5 | 7
24년 | 38 | 일성건축 | 2 | 2024-04-23 | 9:00 | 2024-04-23 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 2 | 104 402 | 남해원 | 빨래 건조대 교체(구진회) 방충망 교체 (5개소)(구진회의) 씽크대 하부 몰딩보수(이정민) 앞,뒷베란다 코킹 보수 (이정민) | 1 | 5 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 1
24년 | 39 | 일성건축 | 2 | 2024-04-24 | 9:00 | 2024-04-24 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 8 | 109 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 교체 우수배관 교체 2개소 문보수(뒤베란다 창고문) 및 방충망(7개소) 교체 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 1
24년 | 40 | 일성건축 | 2 | 2024-04-25 | 9:00 | 2024-04-25 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 9 | 505 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 , 거실 , 주방 바닥 패임 보수 방충망 7개소 교체(바닥 높임 3개소) 도어보수 2개소(문옆면 대패질) 씽크대 하부장 코킹 철거 및 코킹 작업 | 1 | 7 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
24년 | 41 | 일성건축 | 2 | 2024-05-07 | 14:30 | 2024-05-07 | 16:20 | 1:50 | 0.15278 | 5 | 102 | 남해원 | (구진회,이정민) 방충망 4개소 교체(레인 높이 조절 2개소) 문보수 1개소 | 1 | 4 | 1
24년 | 42 | 일성건축 | 2 | 2024-05-08 | 9:00 | 2024-05-08 | 16:20 | 7:20 | 0.61111 | 5 8 | 102 110 | 남해원 | (구진회,이정민) 방충망 3개소 교체 / 문보수 (문턱보수) 방충망 7개소 씽크대 상판 코킹 철거 및 재시공 문보수 1개소 (경첩 보수 1개) | 1 | 10 | 2 | [5 empty] | 1
24년 | 43 | 일성건축 | 2 | 2024-05-09 | 9:00 | 2024-05-09 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 8 | 102 110 | 남해원 | (구진회,이정민) 빨래 건조대 및 주방 타일 보수 우수배관 1개소 교체 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.2 | [10 empty] | 1
24년 | [9 empty] | 8 | 301 | 남해원 | 방충망 7개소 교체(바닥 높임) 화장실 타일 보수 실리콘 작업 뒷베란다 벽면 크랙 보수 |  | 7 |  |  |  | 0.5 |  | 0.2 | 1
24년 | 44 | 일성건축 | 2 | 2024-05-10 | 9:00 | 2024-05-10 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 | 305 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 2개소 외 경첩 보수 방충망 7개소 교체 및 바닥 높이 3개소 | 1 | 7 | 2
24년 | 45 | 일성건축 | 1 | 2024-05-10 | 17:00 | 2024-05-10 | 18:20 | 1:20 | 0.055556 | 8 8 | 508 107 | 남해원 | 씽크대 도어 3개 교체 씽크대 도어 3개 교체 | [24 empty] | 세금계산서 첨부
24년 | 46 | 일성건축 | 2 | 2024-05-13 | 13:00 | 2024-05-13 | 16:40 | 3:40 | 0.30556 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 문 보수 3개소 방충망 7개소외 바닥 높이 2개 | 1 | 7 | 3
24년 | 47 | 일성건축 | 2 | 2024-05-20 | 9:00 | 2024-05-20 | 14:00 | 5:00 | 0.41667 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장실 타일 보수 화장실 도어 문선몰딩 교체 천장 몰딩 필름 제거 | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 7.2
24년 |  |  | 2 | 2024-05-20 | 14:00 | 2024-05-20 | 16:40 | 2:40 | 0.22222 | 2 | 306 | 남해원 | (구진회/이정민) 뒷베란다 점검구 설치 | [23 empty] | 1
24년 | 48 | 일성건축 | 2 | 2024-05-21 | 9:00 | 2024-05-21 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장실 타일 보수 화장실 도어 문선 몰딩 교체 천장몰딩 필름 제거 | 2
24년 | 49 | 일성건축 | 2 | 2024-05-22 | 9:00 | 2024-05-22 | 16:50 | 7:50 | 0.65278 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 천장몰딩 필름제거 및 방화문 보수 | 2
24년 | [9 empty] | 9 | 201 | 남해원 | (구진회/이정민) 문보수 1개소 및 빨래 건조대 설치 |  |  | 1 | [15 empty] | 1
24년 | 50 | 일성건축 | 2 | 2024-05-24 | 9:00 | 2024-05-24 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 5 | 201 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 방충망 7개소 화장실 바닥 실리콘 | 2 | 7 | [6 empty] | 1
24년 | [9 empty] | 101 | 201 | 남해원 | (구진회/이정민) 방충망 1개소 안방화장실 타일보수 및 문보수 2개소 거실 걸레받이 부분 보수 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2.4
24년 |  |  | 1 | 2024-05-24 | 14:20 | 2024-05-24 | 16:30 | 2:10 |  | 8 | 506 | 남해원 | (한만홍) 장판 교체 | [21 empty] | 18 |  |  | 10m*1.8m, 표준단가 적용
24년 | 51 | 일성건축 | 2 | 2024-05-27 | 9:00 | 2024-05-27 | 12:00 | 3:00 | 0.25 | 102 | 301 | 남해원 | (구진회/이정민) 방웇망 3개소 문보수 2개소 | 1 | 3 | 2
24년 | 52 | 일성건축 | 2 | 2024-05-28 | 13:00 | 2024-05-28 | 15:00 | 2:00 | 0.16667 | 101 | 304 | 남해원 | (구진회/이정민) 문보수 1개소 걸레받이 부분 보수 2개소 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2.4
24년 | 53 | 일성건축 | 1 | 2024-05-31 | 16:00 | 2024-05-31 | 16:40 | 0:40 | 0.027778 | 5 9 | 104 505 | 남해원 | (이동원) 씽크대 하부 마감판 설치 상부장 경첩보수, 측면 마감판 교체 | [24 empty] | 자재비 세금계산서 첨부
24년 | 54 | 일성건축 | 2 | 2024-06-05 | 14:30 | 2024-06-05 | 16:40 | 2:10 | 0.18056 | 9 | 104 | 남해원 | (구진회/이정민) 화장경 교체 씽크대 하부 상판 실리콘 작업 | 0.5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
24년 | 55 | 일성건축 | 3 | 2024-06-18 | 9:00 | 2024-06-18 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 7 8 1 , 2 | 103 305 외부석축 | 남해원 | 문선몰딩 교체 (이정민) 거실 천장 석고 보수(구진회,김용칠) 석축 하부 보강(구진회,이정민,김용칠) | 3 | [9 empty] | 7.2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 강화모르터
24년 | 56 | 일성건축 | 2 | 2024-06-19 | 9:00 | 2024-06-19 | 14:30 | 5:30 | 0.45833 | 1 , 2 | 외부석축 | 남해원 | 석축 하부 보강 ( 이정민,김용칠) | 2 | [23 empty] | 강화모르터
24년 | 57 | 일성건축 | 1 | 2024-06-25 | 9:00 | 2024-06-25 | 16:50 | 7:50 | 0.32639 | 8 9 7 | 501 401 507 | 남해원 | (김용칠) 방충망 7개소 교체 현관 바닥타ㅓ일 본드제거 문보수 1개소/ 거실 벽면 단열재 들뜸 보수 | 1 | 7 | 1
24년 | 58 | 일성건축 | 2 | 2024-07-01 | 9:00 | 2024-07-01 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 8 102 5 | 401 208 505 303 | 남해원 | (구진회,김용칠) 방충망 7개 교체 방충망 7개 교체 방충망 2개 교체 방충망 7개 교체 |  | 23
24년 | 59 | 일성건축 | 3 | 2024-07-02 | 9:00 | 2024-07-02 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 102 5 8 7 8 | 505 303 501 507 208 | 남해원 | (구진회,이정민,김용칠) 문보수 1개 문보수 1개/씽크대 하부 상판 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 뒷베란다 벽 앙카 제거후 코킹 화장실 수직 모서리 4개소 코킹 | 3 |  | 2 | [5 empty] | 7
24년 | 60 | 일성건축 | 3 | 2024-07-03 | 9:00 | 2024-07-03 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 8 9 | 507 203 | 남해원 | (구진회,이정민,김용칠) 뒤베란다 벽면,천장 곰팡이 제거 화장실 벽타일 부분 교체(샤워기 교체) 화장실 코너 4개소 코킹 도어보수 1 개소 화장실 코너 4개소 코킹 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2
24년 | 61 | 일성건축 | 3 | 2024-07-04 | 9:00 | 2024-07-04 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 8 8 | 402 507 | 남해원 | (이정민,김용칠) 화장실 타일교체(샤워부스 탈부착) 씽크대 하부상판 코킹 제거후 재시공 빨래건조대 철거후 설치 화장실 코너 4개소 코킹 작업 방충망 7개소 완료(구진회) | 2 | 7 |  |  |  | 1 |  | 0.2 | 2
24년 | 62 | 일성건축 | 1 | 2024-07-05 | 9:00 | 2024-07-05 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 9 8 | 203 402 | 남해원 | (구진회) 방충망 7개소 완료 방충망 7개소 완료 |  | 14
24년 | 63 | 일성건축 | 2 | 2024-07-08 | 9:00 | 2024-07-08 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 7 7 | 402 206 404 | 남해원 | (이정민,김용칠) 도어 보수 2개소 도어 보수 1개소 도어 보수 1개소 | 2 |  | 4
24년 | 64 | 일성건축 | 3 | 2024-07-10 | 9:00 | 2024-07-10 | 16:40 | 7:40 | 0.95833 | 9 8 | 106 309 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수 (이정민) 방충망 7개소 완료(김용칠,구진회) 방충망 7개소 완료(김용칠,구진회) | 1 | 14
24년 | 65 | 일성건축 | 3 | 2024-07-12 | 9:00 | 2024-07-12 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 9 8 9 | 106 309 203 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수(이정민) 문보수 3개소 완료(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재시공(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 절거후 재시공(구진회,김용칠) | 3 |  | 3 |  |  | 0.5 |  | 0.2 | 2
24년 | 66 | 일성건축 | 3 | 2024-07-16 | 13:00 | 2024-07-16 | 16:40 | 3:40 | 0.45833 | 9 5 | 106 201 | 남해원 | 화장실 벽타일 보수_파티션,샤워부스 탈부착(이정민) 문 보수 3개소 완료(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재시공(구진회,김용칠) 씽크대 하부상판 코킹 철거후 재소공(구진회,김용칠) | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | 0.2 | 2
24년 |  |  |  | 2024-07-16 | [5 empty] | 대덕 비즈센터 | 810호 | 이종근 | 전자도어록 교체 | 0.5 | [23 empty] | 네이버 구입 첨부자료
24년 | 67 | 일성건축 | 2 | 2024-07-17 | 9:00 | 2024-07-17 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 2 2 | 201 107 307 | 남해원 | (구진회,김용칠) 씽크대 타일 보수 문보수 1개소 문보수 2개소 | 2 |  | 3 |  |  | 0.5 |  | 0.2
24년 | 68 | 일성건축 | 3 | 2024-07-18 | 9:00 | 2024-07-18 | 16:50 | 7:50 | 0.97917 | 5 7 2 5 2 5 | 201 502 107 201 303 201 | 남해원 | 문보수 2개소 (이정민) 문보수 1개소 (이정민) 신발장 필름 교체(구진회) 거실 벽면 몰딩, 시트지 부분 교체(구진회) 방충망 3개소 교체(김용칠) 방충망 2개소 교체(김용칠) | 2 | 5 | 3 | [17 empty] | 6
24년 | 69 | 일성건축 | 2 | 2024-07-26 | 9:00 | 2024-07-26 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 5 9 103 | 402 203 1~2라인 | 남해원 | 천장 석고 보수 씽크대 실리콘 작업 바닥 타일 보수 | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
24년 | 70 | 일성건축 | 1 | 2024-07-30 | 9:00 | 2024-07-30 | 16:40 | 7:40 | 0.31944 | 8 5 | 309 402 | 남해원 | 샤워부스 철거 및 타일 보수(이정민) 천장 몰딩 보수 및 보양, 청소 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2.4
24년 | 71 | 일성건축 | 1 | 2024-07-30 | 13:00 | 2024-07-30 | 15:30 | 2:30 | 0.10417 | 5 | 402 | 남해원 | (한명석) 안방 천장 도배 재시공, 안방 천장 도배 5-302, 15㎡ | [22 empty] | 15 |  | 표준단가 적용
24년 | 72 | 일성건축 | 1 | 2024-07-31 | 9:00 | 2024-07-31 | 16:20 | 7:20 | 0.30556 | 5 | 402 | 남해원 | 타일 철거 및 보수(이정민) 모서리 실리콘 작업 | 1 | [7 empty] | 2
24년 | 73 | 일성건축 | 2 | 2024-08-13 | 9:00 | 2024-08-13 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 7 2 | 107 308 | 남해원 | (구진회,이정민) 문보수 2개소 문보수 1개소 화장실 바닥타일 보수 | 2 |  | 3
24년 | 74 | 일성건축 | 2 | 2024-08-14 | 9:00 | 2024-08-14 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 2 | 308 | 남해원 | (구진회,이정민) 앞,뒷 베란다 곰팡이 제거 뒷 베란다 벽면 단열재 들뜸 보수 붙박이장 단열재 재시공 | 2 | [16 empty] | 10 | [6 empty] | 주방 우측방 붙박이장 단열재 재시공
24년 |  |  |  | 2024-08-21 | 놀이시설 운동용품 보수 | [6 empty] | 남해원 | ₩454, 960
24년 | 75 | 일성건축 | 2 | 2024-08-22 | 9:00 | 2024-08-22 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 8 9 | 407 102 | 남해원 | (구진회,이정민) 화장실 4개소 모서리 실리콘 작업 문보수 2개 화장실 4개 모서리 실리콘 작업 화장실 타일 보수 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0.3 | 4
24년 | 76 | 일성건축 | 2 | 2024-08-23 | 9:00 | 2024-08-23 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 9 | 102 | 남해원 | (이정민,구진회) 뒤베란다 곰팡이 제거 앞베란다 샤시 아래 부분 실리콘 작업 | 2 | [7 empty] | 2
24년 | [9 empty] | A | 301-5 501-3 | 남해원 | (이정민,구진회) 버티컬 교체 문보수 1개소 문보수 1개소 |  |  | 2 | [10 empty] | 5
24년 | 77 | 일성건축 | 1 | 2024-08-26 | 14:00 | 2024-08-26 | 15:00 | 1:00 | 0.041667 | 2 | 403 | 남해원 | (이동원) 씽크대 도어 4개 교체 | 1 | [23 empty] | 자재비 세금계산서 첨부
24년 | 78 | 일성건축 | 2 | 2024-08-27 | 9:00 | 2024-08-27 | 16:50 | 7:50 | 0.65278 | A | 501-3 503-6 701-4 903-2 | 남해원 | (이정민,구진회) 문보수 1개 문보수 2개 화장실 타일 보수 문보수 1개 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 6
24년 | 79 | 일성건축 | 2 | 2024-08-29 | 14:00 | 2024-08-29 | 15:40 | 1:40 | 0.13889 | 9 | 102 | 남해원 | (이정민,구진회) 방충망 6개소 |  | 6
24년 | 80 | 일성건축 | 1 | 2024-08-30 | 9:00 | 2024-08-30 | 13:30 | 4:30 | 0.1875 | 5 8 | 302 405 | 남해원 | (한명석) 안방 천장 도배 5-302, 15㎡ 주방 천장 도배 8-405 12㎡ | [22 empty] | 27 |  | 표준단가 적용
24년 | 81 | 일성건축 | 2 | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 14:10 | 5:10 | 0.43056 | 7 8 101 | 505 309 304 | 남해원 | (이정민,구진회) 씽크대 후드 점검 및 보수 ( 이정민,구진회) 씽크대 하부 마감판 교체 완료 창문 고무패킹 보수 | 2
24년 | 82 | 일성건축 | 2 | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 16:40 | 7:40 | 0.63889 | 5 8 8 | 경비실 404 509 | 남해원 | (이정민,구진회) 입구계단 안전봉 설치 문보수(1개소) / 화장실 문선몰딩 제거,설치 문보수(1개소) / 뒤베란다 창고 곰팡이 제거 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 7.2 | [13 empty] | 안전봉 구입 자재비 첨부1, 참조
24년 | 83 | 일성건축 | 2 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 14:40 | 5:40 | 0.47222 | 어린이집 | 햇님반 달님반 별님반 | 남해원 | (임민현,염영순) 비상 출입문 보수 | 2
24년 |  | 일성건축 | 1 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 16:40 | 7:40 | 0.31944 | 8 8 | 404 509 | 남해원 | (구진회) 방충망 7개소 교체 방충망 7개소 교체 |  | 14
24년 | 84 | 일성건축 | 1 | 2024-10-08 | 9:00 | 2024-10-08 | 16:30 | 7:30 | 0.3125 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회) 놀이터 의자 목재 오일스텐 작업 놀이터 테이블 2개소 바탕정리 | 1 | [23 empty] | 오일스텐 자재비 첨부, 2참조
24년 | 85 | 일성건축 | 1 | 2024-10-10 | 9:00 | 2024-10-10 | 16:10 | 7:10 | 0.29861 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회) 놀이터 테이블 2개소 오일스텐 작업 | 1
24년 | 86 | 일성건축 | 2 | 2024-10-11 | 9:00 | 2024-10-11 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | (구진회,최경섭) 놀이터 의자 목재 재시공 및 오일 스텐 놀이터 운동시설 도장 및 시설 도장 작업 | 2 | [23 empty] | 의자보수용 목재구입, 자재비 세금계산서 첨부3, 참조
24년 | 87 | 일성건축 | 2 | 2024-10-15 | 10:00 | 2024-10-15 | 15:30 | 5:30 | 0.45833 | 2동 | 308 | 남해원 | (임민현,염영순) 세대 출입문 보수 | [24 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부4, 참조
24년 | 88 | 일성건축 | 2 | 2024-10-16 | 9:00 | 2024-10-16 | 14:00 | 5:00 | 0.41667 | 103동 | 1-2라인 | 남해원 | (임민현,임경택) 자동문 보수 | [24 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부5 참조
24년 | 89 | 일성건축 | 1 | 2024-10-16 | 14:50 | 2024-10-16 | 15:10 | 0:20 | 0.013889 | 7동 | 203 | 남해원 | 씽크문 1개 교체 | [24 empty] | 전문업체 세금계산서 첨부6 참조
24년 | 90 | 일성건축 | 1 | 2024-10-17 | 8:30 | 2024-10-17 | 16:00 | 7:30 | 0.3125 | 7동 | 놀이터 | 남해원 | 놀이터 탁자 도장 놀이터 기둥 도장(등나무) | 1 | [23 empty] | 운동기구 도장 재료비 거래명세서 첨부7 참조
24년 | 91 | 일성건축 | 1 | 2024-10-23 | 10:00 | 2024-10-23 | 11:30 | 1:30 | 0.0625 | 7동 | 203 | 남해원 | (구진회) 문보수(1개소) /화장실 좌측방문 | 2 |  | 1
24년 | 92 | 일성건축 | 2 | 2024-10-29 | 9:00 | 2024-10-29 | 16:30 | 7:30 | 0.625 | 103 | 203 | 남해원 | 1.방충망-2개(주방좌측방, 앞베란다 실외기실)교체 2.거실 우측방(모서리) 걸레받이(1개소) 보수 또는 교체 3.문끌림-3개(주방우측방문, 거실화장실문, 거실우측방문)보수 |  | 2 | 3 | [6 empty] | 2
| 합 계 |  | 183 | [10 empty] | 143.5 | 225 | 80 | 6 | 6 | 20 | 10.5 | 4.7 | 59 | 14 | 38.4 | 2 | 2 | 25 | 2 | 3 | 8 | 50 | 6 | 1 | 6 | 41 | 42 | 1
Formulas:
총시간 = [작업시간]*[근로자 (직접 서명) 관리소 목록]
총시간 = [작업시간]*[근로자 (직접 서명) 관리소 목록, row above]